## O projeto I
Reprografia
As escolas do SENAI-SP tercerizam o serviço de reprografia em uma empresa especializada |  | Departamentos da Escola | Número de cópias - P&B | Número de cópias - Colorida
Sendo assim, cada escola tem que controlar o número de cópias - xerox - que ela demanda para esta empresa terceirizada |  | CT - Informática | 200 | 1
No final do mês e com base neste controle é fechado o número/quantidade de cópias da escola por departamento |  | CT - Mecânica | 1000 | 2
Tendo este número é feito o pagamento para a empresa |  | IST | 300 | 3
Seria importante o controle de cópias por departamento da escola |  | Secretaria - FIC | 500 | 150
|  | Secretaria - CT | 500 | 500
Custo por cópia |  | Secretaria - CST | 500 | 20
Cópia P&B | 0.25 | Cordenação Pedagógica | 50 | 50
Cópia Colorida | 1.5 | Coordenação Técnica | 50 | 50
|  | OPP | 800 | 10
|  | AQV | 100 | 100
|  | Coordenação de Estágios | 100 | 10
|  | Manutenção | 50 | 50
|  | Almoxarifado | 10 | 10
|  | Direção | 1 | 1
|  | Biblioteca | 350 | 350
|  | Gerência Adm e Financeiro | 1 | 1
|  | SuissLab | 0 | 0
|  | Total de cópias | 4512 | 1308
|  |  | 1128 | 1962
3090

## Cronograma do projeto
| 2 SEMANAS |  | 9 SEMANAS | [8 empty] | 4 SEMANAS |  |  |  | 3 SEMANAS
| AGOSTO |  | SETEMBRO |  |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
| 16 a 20/08 | 23 a 27/08 | 30/08 a 03/09 | 06 a 10/09 | 13 a 17/09 | 20 a 24/09 | 27/09 a 01/10 | 04 a 08/10 | 13 a 15/10 | 18 a 22/10 | 25 a 29/10 | 01 a 05/11 | 08 a 12/11 | 16 a 19/11 | 22 a 26/11 | 29/11 a 03/12 | 06 a 10/12 | 13 a 17/12
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Kick-off do projeto
Arquitetura da solução | bar: S2 to S3
Desenvolvimento do sistema | bar: S4 to S12
Testes
Produção | bar: S4; S6; S8; S10; S13
Documentação | bar: S12 to S16
Reunião com o cliente | bar: S5; S9; S13
Apresentação final | bar: S17
Encerramento do curso
|  | Quem? |  | Kick-off do projeto |  |  | Arquitetura da solução
|  | Todos |  | Entrevista com o cliente |  |  | Planejamento - squads
|  | Todos |  | Apresentação dos projetos |  |  | Kanban board
|  | Squads |  | Tecnologias necessárias/Ambientes |  |  | Apresentar proposta para o cliente
|  | Todos |  | Analisar os requisitos do sistema
|  | Todos |  | Levantar as tarefas/sub-tarefas
Projetos
Tech Leads
Apresentadores

## 2S 2021
Semanas | Início | Fim
S1 | 2021-08-16 | 2021-08-20
S2 | 2021-08-23 | 2021-08-27
S3 | 2021-08-30 | 2021-09-03
S4 | 2021-09-06 | 2021-09-10
S5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
S6 | 2021-09-20 | 2021-09-24
S7 | 2021-09-27 | 2021-10-01
S8 | 2021-10-04 | 2021-10-08
S9 | 2021-10-13 | 2021-10-15
S10 | 2021-10-18 | 2021-10-22
S11 | 2021-10-25 | 2021-10-29
S12 | 2021-11-01 | 2021-11-05
S13 | 2021-11-08 | 2021-11-12
S14 | 2021-11-16 | 2021-11-19
S15 | 2021-11-22 | 2021-11-26
S16 | 2021-11-29 | 2021-12-03
S17 | 2021-12-06 | 2021-12-10
S18 | 2021-12-13 | 2021-12-17

## Squads
| Back-End | Front-End | Banco de Dados | Infra | Projetos | Pitch (Um representante de cada Squad)
Tech Lead | Mário | Victor Eduardo | Érica | Caliu | Vitória | Back-End
| Maurício | Allan | Hailê | Vitor Geovani | Iris | Front-End
| Patrick | Antônio | Jefferson | João Augusto | Lucas Alves | Banco de Dados
| Daniel | Athilas | Matheus | Jorge | Ryan | Infra
| Tiago | Lucas Galdino | Roy | Luiz Alberto | Yann | Projetos
| João Otávio | Larissa | Oséias | João Victor | Thainá
| Igor | João Victor |  | Rosana | Thaís
Kauan